|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт** | **Этап задача** | **Даты (р.дн) сроки** | **Задача** | **Участники Ответственные лица** | **Результат цель** | **Комм** |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| .. | Проведение совещания с представителями аутсорсинговой компании | 1  11.01 | Выработка проекта плана передачи услуг на аутсорсинг | Заказчик: главный бухгалтер, руководитель IT-подразделения  А.К.: руководитель проекта, руководитель IT-подразделения | Проект плана передачи услуг на А. |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| .. | Заключение контракта на услуги аутсорсинга | 1  22.01 | Заключение контракта на услуги аутсорсинга | Заказчик: руководитель  А.К.: руководитель | Контракт на услуги аутсорсинга |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |